## トップページ
トップページ
木造（軸組）
中間検査チェックシート
鉄骨造
枠組壁工法
完了検査チェックシート
共通書式

## 【中間】木造軸組
【中間】現場検査チェックシート（木造軸組）
確認番号：第 東部 確認 号
検査項目 |  |  | 確認内容 |  | 確認方法 |  |  | 判定
[5 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取 | (検査員)
地盤 | 1 | 地業 | □地業が適切に実施されている
| 2 | 地盤補強 | □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □その他
基礎 | 1 | 根入れ深さ | □布基礎 240mm以上 □ベタ基礎 120mm以上
| 2 | 布基礎底盤 | □厚さ150mm以上 □底板の幅が適切である
□ﾍﾞｰｽ筋の径 D10以上 間隔300mm以下
|  | ベタ基礎底板 | □厚さ120以上
□鉄筋径 D10以上 間隔300mm以下
| 3 | 立上り部分 | □厚さ120mm以上
□鉄筋径 主筋D13以上 縦筋D10以上 間隔300mm以下
| 4 | 基礎の高さ | □地盤面からの高さが300mm以上である
土台 | 1 | 土台の設置状況 | □柱の下部には土台が設置されている
| 2 | 基礎との緊結 | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等により緊結されている
柱 | 1 | 小径 | □有効細長比が150以下である
| 2 | 欠き込み | □柱の1/3以上の欠き取りが無い □補強されている
| 3 | すみ柱 | □通し柱 □管柱（補強されている）
| 4 | 柱頭・柱脚の接合 | □金物により適切に接合されている
耐力壁 | 1 | 筋かい | □欠込みが無い □金物で補強されている
□断面寸法が適切である
| 2 | 面 材 | □面材の種類・厚さが適切である
□釘の種類・止め付け間隔が適切である
横架材 | 1 | 欠き込み | □中央下端部に構造耐力上支障となる欠き込みがない
| 2 | 仕口部 | □羽子板ボルト等により適切に接合されている
| 3 | 継手部 | □短冊金物等により適切に接合されている
床組 | 1 | 火打ちばり | □火打ちばりが適切に設置されている
| 2 | 面材床 | □面材の厚さ・止め付け間隔が適切である
小屋組 | 1 | 振れ止め | □桁行筋かい・振れ止めが適切に設置されている
| 2 | たる木 | □横架材に適切に接合されている
| 3 | 構成材 | □火打ちばり □面材
その他 | 1 | 屋根ふき材等 の緊結 | □屋根ふき材は適切に固定されている
□外壁材は適切に固定されている
| 2 | 柱、筋かい、土台 | □防腐・防蟻措置が適切に講じられている（地盤面から１ｍ以内）
| 3 | 接合金物等の仕様 | □Ｚマーク金物又は同等認定品である
| 4 | 指定建築材料 | □コンクリート、鉄筋がＪＩＳ、ＪＡＳ等に適合している
【凡例】 |  | 確認補法欄 | 該当する欄にﾁｪｯｸﾏｰｸ（レ）を記入
|  | 判 定 欄 | 適合：○ 不適合：× 該当なし：斜線（／）を記入
【中間】施工状況写真（基礎配筋）-木造軸組-
| ❶外観全景 |  |  | ❷底盤 配筋状況
| ❸底盤 スペーサー設置状況 |  |  | ❹立上り 配筋状況
| ❺立上り 継手状況 |  |  | ❻開口部 補強状況
【中間】施工状況写真（上部躯体 １/２）-木造軸組-
| ❶内観全景 |  |  | ❷土台 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工状況
| ❸床組 面材床（火打梁）施工状況 |  |  | ❹耐力壁 筋かい・面材施工状況
| ❺小屋ばり組 施工状況 |  |  | ❻柱頭・柱脚金物施工状況
【中間】施工状況写真（上部躯体 ２/２）-木造軸組-
| ❼筋かい 端部金物施工状況 |  |  | ❽横架材 施工状況
❾小屋組 桁行筋かい・振止め等施工状況
トップページへ

## 【中間】施工状況写真 (hidden)
【中間】施工状況写真（基礎配筋）
１．外観全景 | ２．底盤 配筋状況
３．底盤 スペーサー設置状況 | ４．立上り 配筋状況
５．立上り 継手状況 | ６．開口部 補強状況
【中間】施工状況写真（上部躯体 １/２）
１．内観全景 | ２．土台 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ施工状況
３．床組 面材床（火打梁）施工状況 | ４．耐力壁 筋かい・面材施工状況
５．小屋ばり組 施工状況 | ６．柱頭・柱脚金物施工状況
【中間】施工状況写真（上部躯体 ２/２）
７．筋かい 端部金物施工状況 | ８．横架材 施工状況
９．小屋組 桁行筋かい・振止め等施工状況

## 【中間】鉄骨造
【中間】現場検査チェックシート（鉄骨造）
確認番号：第 東部 確認 号
検査項目 |  |  | 確認内容 |  | 確認方法 |  |  | 判定
[5 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取 | (検査員)
地盤 | 1 | 地業 | □杭基礎 □地業が適切に実施されている
| 2 | 地盤補強 | □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □その他
基礎 | 1 | 鉄筋のかぶり | □土に接する部分のかぶり厚さが設計図書どおりである
| 2 | 独立基礎の配筋 | □鉄筋径・本数・間隔等が設計図書どおりである
| 3 | 基礎梁配筋 | □基礎梁主筋の径・本数、肋筋の径・間隔等が設計図書どおりである
| 4 | スラブ配筋 | □基礎スラブ（耐圧盤）の鉄筋径・間隔等が設計図書どおりである
| 5 | 鉄筋の定着 | □主筋の定着位置、定着長さが設計図書どおりである
| 6 | 主筋の継手 | □主筋の継手位置が設計図書どおりである
| 7 | 開口補強 | □開口部の補強配筋が設計図書どおりである
鉄筋 | 1 | 鉄筋の品質 | □鉄筋がＪＩＳ規格品又は大臣認定品である
柱脚 | 1 | 露出柱脚 | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄが設計図書のとおりの位置に施工されている
| 2 | 根巻柱脚 | □根巻き部分の高さ・主筋の本数及び基礎への定着が設計図書どおりに施工されている
| 3 | 埋込み柱脚 | □埋込み部分の寸法・かぶりが設計図書どおりに施工されている
ｺﾝｸ ﾘｰﾄ | 1 | 品質 | □コンクリートがＪＩＳ規格品又は大臣認定品である
| 2 | 強度 | □コンクリートの圧縮強度が設計強度以上である
鋼材 | 1 | 鋼材等の品質 | □鋼材がＪＩＳ規格品又は大臣認定品である
横架材 | 1 | 欠き込み | □中央下端部に構造耐力上支障となる欠き込みがない
鉄骨の施工 | 1 | 部材の 寸法・形状・配置 | □柱の寸法・形状・配置が設計図書どおりに施工されている
□梁の寸法・形状・配置が設計図書どおりに施工されている
□筋かいの寸法・形状・配置が設計図書どおりに施工されている
□床版の寸法・形状・配置が設計図書どおりに施工されている
| 2 | 溶接接合部 | □割れやアンダーカット等の構造耐力上支障のある欠陥がない
| 3 | 高力ボルト接合 | □トルシア形ボルト □ＪＩＳ形六角ボルト
□高力ボルトの本数、スプライス数等が設計図書どおりに施工されている
□接合部の摩擦面は、所定のすべり係数を有する状態である
□締付け状態は適切である
その他 | 1 | 屋根ふき材等の緊結 | □屋根ふき材は適切に固定されている
□外壁材は適切に固定されている
【凡例】 |  | 確認補法欄 | 該当する欄にﾁｪｯｸﾏｰｸ（レ）を記入
|  | 判 定 欄 | 適合：○ 不適合：× 該当なし：斜線（／）を記入
【中間】施工状況写真（基礎配筋）-鉄骨造-
| ❶外観全景 |  |  | ❷底盤 配筋状況
| ❸底盤 スペーサー設置状況 |  |  | ❹立上り 配筋状況
| ❺立上り 継手状況 |  |  | ❻開口部 補強状況
【中間】施工状況写真（上部躯体）-鉄骨造-
| ❶外観全景 |  |  | ❷柱脚
| ❸柱 ・ 梁の仕口部(1) |  |  | ❹柱 ・ 梁の仕口部(2)
| ❺梁接合部(1) |  |  | ❻梁接合部(2)
トップページへ

## 【中間】枠組壁工法
【中間】現場検査チェックシート（枠組壁工法）
確認番号：第 東部 確認 号
検査項目 |  |  | 確認内容 |  | 確認方法 |  |  | 判定
[5 empty] | 目視 計測 | 書類 | 聴取 | (検査員)
地盤 | 1 | 地業 | □杭基礎 □地業が適切に実施されている
| 2 | 地盤補強 | □柱状改良 □表層改良 □小口径鋼管杭 □その他
基礎 | 1 | 根入れ深さ | □布基礎 240mm以上 □ベタ基礎 120mm以上
| 2 | 布基礎底盤 | □厚さ150mm以上 □底板の幅が適切である
□ﾍﾞｰｽ筋の径 D10以上 間隔300mm以下
|  | ベタ基礎底板 | □厚さ120以上
□鉄筋径 D10以上 間隔300mm以下
| 3 | 立上り部分 | □厚さ120mm以上
□鉄筋径 主筋D13以上 縦筋D10以上 間隔300mm以下
| 4 | 基礎の高さ | □地盤面からの高さが300mm以上である
材料 | 1 | 枠組材 | □土台、壁枠組材、たる木、天井根太の寸法が適切である
□床枠組材（根太）の寸法が適切である
| 2 | 面 材 | □床、壁、屋根下地用面材の種類、規格が適切である
土台 | 1 | 土台の設置状況 | □耐力壁の下部には土台が設置されている
| 2 | 基礎との緊結 | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの種類・設置状況が適切である
床板 | 1 | 支点間距離等 | □支点間距離及び転び止めの設置が適切である
| 2 | 床根太 | □床根太間隔が650mm以下である
| 3 | 開口部 | □床板開口部に補強措置が講じられている
耐力壁 | 1 | 耐力壁の量・配置 | □耐力壁線間距離が１２ｍ以下である
□耐力壁線に囲われた部分の面積が適切である
| 2 | 開口部の構造 | □幅が４ｍ以内である
□開口部の幅の合計が当該耐力壁線の3/４を超えていない
横架材 | 1 | 欠き込み | □中央下端部に構造耐力上支障となる欠き込みがない
小屋組 | 1 | たる木等 | □たる木相互の間隔が650mm以下である
□たる木つなぎ、振れ止めが設置されている
| 2 | 小屋組の緊結 | □たる木又はトラスが頭つなぎ及び上枠に金物等で緊結されている
| 3 | 開口部の構造 | □一箇所あたりの開口部の幅が２ｍ以下である
□幅が２ｍ超３ｍ以下の開口部に補強等の措置が講じられている
その他 | 1 | 屋根ふき材等 の緊結 | □屋根ふき材は適切に固定されている
□外壁材は適切に固定されている
| 2 | 壁材、土台 | □防腐・防蟻措置が適切に講じられている（地盤面から１ｍ以内）
| 3 | 接合金物等の仕様 | □Ｚマーク金物又は同等認定品である
| 4 | 指定建築材料 | □コンクリート、鉄筋がＪＩＳ、ＪＡＳ等に適合している
【凡例】 |  | 確認補法欄 | 該当する欄にﾁｪｯｸﾏｰｸ（レ）を記入
|  | 判 定 欄 | 適合：○ 不適合：× 該当なし：斜線（／）を記入
【中間】施工状況写真（基礎配筋）-枠組壁工法-
| ❶外観全景 |  |  | ❷底盤 配筋状況
| ❸底盤 スペーサー設置状況 |  |  | ❹立上り 配筋状況
| ❺立上り 継手状況 |  |  | ❻開口部 補強状況
【中間】施工状況写真（上部躯体）-枠組壁工法-
| ❶外観全景 |  |  | ❷床板
| ❸耐力壁 |  |  | ❹横架材
| ❺小屋組等 |  |  | ❻防腐措置
トップページへ

## 【完了】検査チェックシート
完了検査チェックシート
|  | 確認番号：第 東部 確認 号 |  |  |  | 建築主
※ 該当していない項目は、 |  |  |  | 線で抹消してください
№ | 項目 | 工事施工状況及び工事監理状況の報告 | [5 empty] | 施工者 | 監理者 | 検査員
1 | 一般事項 | 中間検査は既に合格している□ 中間検査は不要の建築物□ | [5 empty] | □ | □ | □
2 | 敷地 | 敷地に増減はないか□ 既存建築物の用途・規模に相違はないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
3 | 道路後退 | 道路後退線内に門・塀・土留め等はないか□ 若しくは撤去しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
4 | 接道 | 橋架けの場合、幅は２メートル以上か□ 橋の幅は許可書と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
5 | 配置 | 申請建築物の配置寸法は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
6 | 道路斜線 | 道路と建築物の離隔距離に相違はないか□ 各部分の高さを実測したか□ | [5 empty] | □ | □ | □
7 | 北側斜線 | 真北は正確に計測したか□ 各部の高さを実測したか□ | [5 empty] | □ | □ | □
8 | 温水機器 | 温水機器等の屋外設備は、スラブに緊結し転倒防止措置を施しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
9 | 外壁の防火 | 防火地域か□ 準防火地域か□ 法２２条指定区域か□ 指定なしか□ | [5 empty] | □ | □ | □
10 | 外壁の制限 | 外装材の防火認定性能は確認したか□ 写真❶ | [5 empty] | □ | □ | □
11 |  | 延焼の恐れのある外壁内側には防火措置を施しているか□ 写真❷ | [5 empty] | □ | □ | □
12 | 開口部 | 延焼の恐れのある部分は防火設備認定品か□ 写真❸ | [5 empty] | □ | □ | □
13 |  | 延焼の恐れのある部分の換気扇は防火ダンパー付きか□ 写真❹ | [5 empty] | □ | □ | □
14 | 室内間取 | 室内間取り寸法及び開口寸法は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
15 | シックハウス | 内装材料は認定材料か確認しているか□ 写真❺ | [5 empty] | □ | □ | □
16 | ２４時間換気 | 給気口を設置しているか□ 内壁に通気止めは施しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
17 |  | 室内の容積は天井高等設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
18 |  | 通気経路にアンダーカット等は確保されているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
19 |  | 第一種機械換気設備の場合、機種は設計図と相違はないか□ 写真❻ | [5 empty] | □ | □ | □
20 | 内装仕上げ | 火気使用室及び車庫の内装は不燃材か準不燃材となっているか□ 写真❼ | [5 empty] | □ | □ | □
21 | 換気設備 | 火気使用室には適切な給気口及び換気扇を設置しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
22 |  | 蹴上・踏面・有効幅は設計図と相違ないか□ 手すりは設置しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
23 | 階段 | 上階に寝室がある場合は火災警報器を適切な位置に設置しているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
24 |  | 転落防止措置は適切に施されているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
25 | 火災警報器 | 寝室には火災警報器が適切に設置されているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
26 | バルコニー | バルコニーは屋内として床面積に算入されている□ | [5 empty] | □ | □ | □
27 |  | バルコニーは屋外で周囲の壁の２分の１以上が開放されているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
28 |  | 開口寸法は天井高の２分の１以上かつ１，１ｍ以上あるか□ | [5 empty] | □ | □ | □
29 | 軒裏換気口 | 小屋裏換気口及び軒裏換気口は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
30 | 屋根断熱材 | 屋根若しくは天井の断熱材は設計図と相違ないか□ 写真❽ | [5 empty] | □ | □ | □
31 | 外壁断熱材 | 外壁断熱材は設計図と相違ないか□ 写真❾ | [5 empty] | □ | □ | □
32 | 窓・他開口部 | 外部建具・玄関扉及びガラスは設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
33 | 基礎・土間 | 基礎・土間・床下の断熱は設計図と相違ないか□ 写真❿ | [5 empty] | □ | □ | □
34 | 照明器具 | 省エネ設備の照明器具は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
35 | 空調機器等 | 冷房設備及び暖房設備、その他の給排気設備は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
36 | 水栓器具 | 省エネ設備の水栓器具は設計図と相違ないか□ | [5 empty] | □ | □ | □
37 | 車庫の屋根 | 不燃材料若しくはポリカーボネイト板（準難燃材）となっているか□ | [5 empty] | □ | □ | □
38 | 車庫の基礎 | カーポートの基礎は、鉄筋コンクリートの基礎に固定されているか□ 写真⓬ | [5 empty] | □ | □ | □
|  | 確認番号：第 東部 確認 号 |  |  |  |  | 建築主
❶ 外装材防火認定番号 |  |  |  |  | ❷ 外壁内側の防火措置
（番号が確認できるもの。例：現場搬入時）
❸ 防火設備認定 |  |  |  |  | ❹ 防火ダンパー付き
（認定番号が確認できるもの）
❺ シックハウス認定材料 |  |  |  |  | ❻ 第一種機械換気設備
（F☆☆☆☆が確認できるもの）
❼ 内装材料の認定 |  |  |  |  | ❽ 屋根天井の断熱材
（認定番号が確認できるもの）
❾ 外壁の断熱材 |  |  |  |  | ❿ 基礎・土間・床下断熱材
⓫ 屋根の脱落防止措置 |  |  |  |  | ⓬ カーポートの基礎
トップページへ

## 写真（木造軸組み） (2) (hidden)
施工状況写真の報告（木造軸組）
確認番号 東部 確認 号
項目 | 撮影箇所 |  | 撮影内容
基 礎 | 外観全景 | 1
| 底盤 | 2 | 配筋状況
|  | 3 | ｽﾍﾟｰｻｰ設置状況
| 立上り部分 | 4 | 配筋状況
|  | 5 | 継手状況
| 開口部 | 6 | 補強状況
上部躯体 | 内観全景 | 1
| 土台 | ２ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置状況
| 耐力壁 | 3 | 筋かい・面材設置状況
| 横架材 | ４ | 継手・仕口金物設置状況
| 床組 | ５ | 火打梁・面材床設置状況
| 小屋組 | ６ | 桁行き筋かい・振止め設置状況
| 接合部 | ７ | 柱頭・柱脚金物設置状況
|  | 8 | 筋かい端部金物設置状況
|  | ９ | 横架材継手・仕口金物設置状況
その他

## 写真（木造軸組み） (hidden)
施工状況写真の報告（木造軸組）
確認番号 東部 確認 号
報告項目 | 写真の部分 |  | 内 容
材 料 | 1 | 鉄筋 | 品質・強度
| ２ | コンクリート | 品質・強度
地 業 | １ | 砂利地業
| ２ | 杭基礎
基 礎 | １ | 配筋の施工状況 | 独立基礎
基礎梁
スラブ
| ２ | 継手及び定着の施工状況 | 主筋の継手
| ３ | その他 | 開口補強
木造の部分 | １ | 筋かいの施工状況 | 使用材料・釘打ちピッチ
|  | 面材の施工状況 | 使用材料・釘打ちピッチ
| ２ | 火打材の施工状況
| ３ | 構造用合板（床）の施工状況 | 使用材料・釘打ちピッチ
| ４ | 継手金物の施工状況 | 金物の仕様
|  | 仕口金物の施工状況 | 金物の仕様
その他 | １ | 外壁材の接合部施工状況
| ２ | 屋根葺き材の接合部施工状況

## 写真（鉄骨造） (hidden)
施工状況写真の報告（鉄骨造）
確認番号 東部 確認 号
報告項目 | 写真の部分 | 内 容
材 料 | 鉄筋
コンクリート
地 業 | 砂利地業
杭基礎
基 礎 | 配筋の施工状況 | 独立基礎
基礎梁
スラブ
| 継手及び定着の施工状況 | 主筋の継手
| その他 | 開口補強
鉄骨造の部分 | 工場溶接加工時の施工状況
現場溶接の施工状況
高力ボルト等の施工状況
| 柱脚等の施工状況 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの使用材料
設置状況
その他 | 外壁材の接合部施工状況
屋根葺き材の接合部施工状況